## Liste_des_taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom page | Description | Type | Estimation (min) | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status | Priorité
1 | Git | Setup | Repository | Créer le repository Git pour le projet | Configuration | 15 | 0 | 15 | 0% | Windy | À faire | Haute
2 | Git | Setup | GitHub Desktop | Installer et configurer GitHub Desktop | Configuration | 20 | 0 | 20 | 0% | Windy | À faire | Haute
3 | Git | Setup | .gitignore | Créer le fichier .gitignore approprié | Configuration | 10 | 0 | 10 | 0% | Windy | À faire | Moyenne
4 | Git | Workflow | Commits | Faire des commits réguliers pendant le développement | Pratique | 30 | 0 | 30 | 0% | Windy | À faire | Haute
5 | Database | Mysql | Schema | Créer le schéma de base de données | SQL | 45 | 0 | 45 | 0% | Natanaela | À faire | Haute
6 | Database | Mysql | Tables | Créer les tables (villes, sinistrés, besoins, dons) | SQL | 60 | 0 | 60 | 0% | Natanaela | À faire | Haute
7 | Database | Mysql | Triggers | Implémenter les triggers nécessaires | SQL | 40 | 0 | 40 | 0% | Natanaela | À faire | Moyenne
8 | Database | Mysql | Functions | Créer les fonctions PostgreSQL | SQL | 50 | 0 | 50 | 0% | Natanaela | À faire | Moyenne
9 | Database | Mysql | Procédures | Implémenter les procédures stockées | SQL | 50 | 0 | 50 | 0% | Natanaela | À faire | Moyenne
10 | Database | Mysql | Données test | Insérer des données de test | SQL | 30 | 0 | 30 | 0% | Natanaela | À faire | Moyenne
11 | Backend | FlightPHP | Installation | Installer FlightPHP via Composer | Setup | 15 | 0 | 15 | 0% | Windy | À faire | Haute
12 | Backend | FlightPHP | Structure MVC | Créer la structure MVC (Models/Views/Controllers) | Architecture | 30 | 0 | 30 | 0% | Windy | À faire | Haute
13 | Backend | FlightPHP | Config | Configurer la connexion à la base de données | Configuration | 20 | 0 | 20 | 0% | Windy | À faire | Haute
14 | Backend | FlightPHP | Routes | Définir les routes de l'application | Code | 40 | 0 | 40 | 0% | Windy | À faire | Haute
15 | Backend | Models | Ville.php | Créer le modèle Ville | Code | 25 | 0 | 25 | 0% | Windy | À faire | Haute
16 | Backend | Models | Besoin.php | Créer le modèle Besoin | Code | 30 | 0 | 30 | 0% | Windy | À faire | Haute
17 | Backend | Models | Don.php | Créer le modèle Don | Code | 30 | 0 | 30 | 0% | Windy | À faire | Haute
18 | Backend | Models | Sinistre.php | Créer le modèle Sinistré | Code | 25 | 0 | 25 | 0% | Windy | À faire | Haute
19 | Backend | Controllers | VilleController.php | Créer le contrôleur des villes | Code | 45 | 0 | 45 | 0% | Windy | À faire | Haute
20 | Backend | Controllers | BesoinController.php | Créer le contrôleur des besoins | Code | 50 | 0 | 50 | 0% | Windy | À faire | Haute
21 | Backend | Controllers | DonController.php | Créer le contrôleur des dons | Code | 50 | 0 | 50 | 0% | Windy | À faire | Haute
22 | Backend | Controllers | DispatchController.php | Créer le contrôleur de dispatch | Code | 60 | 0 | 60 | 0% | Windy | À faire | Haute
23 | Frontend | Setup | Bootstrap | Intégrer Bootstrap 5 | Configuration | 15 | 0 | 15 | 0% | Natanaela | À faire | Haute
24 | Frontend | Layout | Template | Créer le template de base | HTML/CSS | 40 | 0 | 40 | 0% | Natanaela | À faire | Haute
25 | Frontend | Layout | Navigation | Créer la barre de navigation | HTML/CSS | 30 | 0 | 30 | 0% | Natanaela | À faire | Moyenne
26 | Frontend | Pages | Dashboard | Page tableau de bord (liste villes + besoins + dons) | HTML/Bootstrap | 90 | 0 | 90 | 0% | Natanaela | À faire | Haute
27 | Frontend | Pages | Saisie Besoins | Formulaire de saisie des besoins | HTML/Bootstrap | 60 | 0 | 60 | 0% | Natanaela | À faire | Haute
28 | Frontend | Pages | Saisie Dons | Formulaire de saisie des dons | HTML/Bootstrap | 60 | 0 | 60 | 0% | Natanaela | À faire | Haute
29 | Frontend | Pages | Simulation Dispatch | Interface de simulation de dispatch | HTML/Bootstrap | 70 | 0 | 70 | 0% | Natanaela | À faire | Haute
30 | Frontend | Pages | Résultats | Page d'affichage des résultats dispatch | HTML/Bootstrap | 50 | 0 | 50 | 0% | Natanaela | À faire | Moyenne
31 | Fonctionnalités | Core | Algorithme Dispatch | Implémenter l'algorithme de dispatch par date | Code | 90 | 0 | 90 | 0% | 3 | À faire | Haute
32 | Fonctionnalités | Core | Calcul Prix | Gérer les calculs de prix unitaires | Code | 30 | 0 | 30 | 0% | 3 | À faire | Haute
33 | Fonctionnalités | Core | Attribution | Système d'attribution dons aux villes | Code | 60 | 0 | 60 | 0% | 3 | À faire | Haute
34 | Fonctionnalités | Affichage | Tableaux données | Afficher les données dans des tableaux Bootstrap | Code | 40 | 0 | 40 | 0% | 3 | À faire | Moyenne
35 | Fonctionnalités | Validation | Formulaires | Validation des formulaires côté client et serveur | Code | 45 | 0 | 45 | 0% | 3 | À faire | Moyenne
36 | Tests | Fonctionnels | Tests saisie | Tester la saisie des besoins et dons | Test | 30 | 0 | 30 | 0% | 3 | À faire | Moyenne
37 | Tests | Fonctionnels | Tests dispatch | Tester l'algorithme de dispatch | Test | 40 | 0 | 40 | 0% | RAKOTO | À faire | Haute
38 | Tests | Fonctionnels | Tests affichage | Tester l'affichage des résultats | Test | 25 | 0 | 25 | 0% | RASOA | À faire | Moyenne
39 | Tests | Intégration | Tests complets | Tests end-to-end de l'application | Test | 50 | 0 | 50 | 0% | RAKOTO | À faire | Haute
40 | Documentation | README | README.md | Rédiger le README du projet | Documentation | 30 | 0 | 30 | 0% | RASOA | À faire | Moyenne
41 | Documentation | Code | Commentaires | Commenter le code important | Documentation | 45 | 0 | 45 | 0% | RAKOTO | À faire | Basse
42 | Documentation | Base | Schéma BD | Documenter le schéma de base de données | Documentation | 25 | 0 | 25 | 0% | RASOA | À faire | Moyenne
43 | Finalisation | Design | CSS Custom | Ajuster le design avec CSS personnalisé | CSS | 40 | 0 | 40 | 0% | 3 | À faire | Basse
44 | Finalisation | Review | Code Review | Revoir et nettoyer le code | Révision | 45 | 0 | 45 | 0% | 3 | À faire | Moyenne
45 | Finalisation | Deployment | Préparation | Préparer pour la présentation | Setup | 30 | 0 | 30 | 0% | 3 | À faire | Haute

## Avancement_projet
Estimation total | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Total heures
1810 | 0 | 1810 | 0% | 30.1667
Dépassement | 0%

## Detail
Ligne | Total | 16/02 | 17/02
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0

## Recap
Avancement | Pourcentage
Avancement | 0%
Qui | Somme de Estimation
Kenny | 135
Maeva | 80
Ny aina | 100
Total | 315